## Kế hoạch
SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT NGHĨA DÂN
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BỘ PHẬN HƯỚNG DẪN, TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ ĐKDT, DỰ XÉT TỐT NGHIỆP THPT, TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2019 (THPT QUỐC GIA)
TT | THỜI GIAN THỰC HIỆN |  | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | NGƯỜI THỰC HIỆN
1 | Hướng dẫn, thu thập, xử lý, hoàn thiện dữ liệu vào phần mềm và hồ sơ nộp về Sở lần 1 (Hồ sơ ĐKDT THPT QUỐC GIA, XÉT TUYỂN VÀO ĐH, CĐ, TC) | 27,28,29,30/3/2019 | Tập huấn công tác tổ chức thi; tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP; phần mềm TS THPT quốc gia năm 2019 tại Sở | Ban tuyển sinh
2 |  | 2, 3/4/2019 | Nhận hồ sơ thi và phiếu ĐKDT | đ/c Ánh
3 |  | 2,3,4,5/4/2019 | Cập nhật mọi thông tin mới của phần mềm | đ/c Ánh, đc Vân Anh
4 |  | 3,4,5/4/2019 | Phát hồ sơ cho học sinh | đ/c Ánh
5 |  | 04 đến 5/4/2019 | Hướng dẫn viết hồ sơ | đ/c Ánh, đc Vân Anh
6 |  | 08/4/2019 (thứ 2) | Thu, rà soát, phân loại hồ sơ ĐKDT của thí sinh | đ/c Ánh, đc Vân Anh
7 |  | 09,10,11,12,13/4/2019 | Nhập dữ liệu ĐKDT | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
8 |  | 15/4/2019 (thứ 3) | In để kiểm dò lần 1, phát cho học sinh kiểm tra thông tin | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
9 |  | 15 đến 16/4/2019 | Sửa sai sót của học sinh; Nhận hồ sơ thay đổi nguyện vọng của học sinh | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
10 |  | 16/4/2019 (thứ 2) | In để kiểm dó lần 2 | đ/c Ánh, đ/c V.Anh
11 |  | 17/4/2019 (thứ 6) | In kiểm dò lần 3 (có học sinh thay đổi nguyện vọng), chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo ký duyệt, chuyển Văn thư đóng dấu | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
12 |  | 23 đến 24/4/2019 | Kiểm tra chéo thông tin thí sinh ĐKDT tại TT GDNN-GDTX Kim Động theo sự phân công của Sở GD&ĐT Hưng Yên | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
13 |  | từ 26 đến sáng 27/4/19 | Sắp xếp, phân loại, nộp hồ sơ ĐKDT về Sở theo quy định (sáng 27/4/2014 nộp về Sở) | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
14 | Hướng dẫn, thu thập, xử lý, hoàn thiện dữ liệu vào phần mềm và hồ sơ nộp về Sở lần 2 (Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo) |  | Nhận tại Sở và phát phiếu xét công nhận Tốt nghiệp THPT | đ/c Ánh
15 |  | Trước 22/5/2019 | Thu, nhập phiếu xét công nhận tốt nghiệp | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
16 |  | Trước 22/5/2019 | In danh sách thí sinh đăng kí xét công nhận tốt nghiệp để học sinh kiểm tra và ký (Lần 1) | Ban tuyển sinh
17 |  | Trước 22/5/2019 | Sửa sai sót thông tin trên phiếu đăng kí xét công nhận tốt nghiệp (nếu có); In danh sách cho học sinh ký xác nhận (lần 2). | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
18 |  | Trước 22/5/2019 | In, kiểm dò (lần 3) | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
19 |  | Từ 20 đến 25/5/2019 | Nộp 01 bản danh sách thí sinh ĐK xét công nhận TN về Sở bản có chữ ký của hs | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
20 |  | Trước 3/6/2019 | Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi | Ban tuyển sinh
21 |  | Trước 7/6/2019 | In, hoàn thiện và trả giấy báo dự thi cho thí sinh | Ban tuyển sinh
22 |  | Từ 17/7 đến 21/7/2019 | Nhận giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia tại Sở | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
23 |  | Chậm nhất 20/7/2019 | In giấy chứng nhận tốt nghiệp trình Hiệu trưởng ký, đóng dấu | Ban tuyển sinh
24 |  | Chậm nhất 21/7/2019 | Trả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính); Trả giấy chứng nhân kết quả thi cho học sinh | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
25 |  | 14 đến 23/7/2019 | Thu đơn phúc khảo, nhập phần mềm | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
26 |  | Chậm nhất 24/7/2019 | Nộp hồ sơ phúc khảo tại Sở | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
27 |  |  | Nhận, công bố kết quả phúc khảo | Ban hồ sơ (nếu có)
28 |  | Tù 19-28/7/2018 | Trực thu phiếu điều chỉnh nguyện vọng, lệ phí, biên lai đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ (nếu có) | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
29 |  | Từ 9/8 đến 15/8/2019 | Nhận từ Sở và trả giấy báo trúng tuyển đợt 1 cho thí sinh | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
30 |  | 15/8 đến 25/9/2019 | Nhận tại Sở và trả giấy báo trúng tuyển đợt 2 (bổ sung) cho thí sinh | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
31 |  | Chậm nhất 04/8/2019 | Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo | đ/c Ánh, đ/c Vân Anh
TM.BAN TUYỂN SINH
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Đào Ngọc Hai